**Sprint 2: actividades**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | ID-WBS | Actividades | Entregables | Dependencia | Duración | Recursos |
| 1 | 1.3 | Reunión semanal 1 | Primer informe del estado actual de la planificación. |  | 1 hora | Todos los integrantes del equipo de gestión |
| 2 | 1.4 | Reunión semanal 2 | Segundo informe del estado actual de la planificación. |  | 1 hora | Todos los integrantes del equipo de gestión |
| 3 | 1.9 | Reunión de inicio de sprint 2 | Informe resumiendo lo hablado en la reunión |  | 2 horas | Todos los integrantes de ambos equipos |
| 4 | 4.1 | Punto de control 1 | Informe sobre el estado actual del desarrollo |  | 2 horas | 2 integrantes del equipo de gestión |
| 5 | 4.2 | Punto de control 2 | Informe sobre el estado actual del desarrollo |  | 2 horas | 2 integrantes del equipo de gestión |
| 6 | 4.3 | Punto de control 3 | Informe sobre el estado actual del desarrollo |  | 2 horas | 2 integrantes del equipo de gestión |
| 7 | 4.4 | Punto de control 4 | Informe sobre el estado actual del desarrollo |  | 2 horas | 2 integrantes del equipo de gestión |
| 8 | 1.1 | Reunión retrospectiva del sprint 2 | Resumen de los puntos a mejorar para el siguiente sprint | Requiere todas las actividades previas finalizadas | 2 horas | Todos los integrantes del equipo de gestión |
| 9 | 1.2.1 | Análisis de requerimientos funcionales y no funcionales para desarrollar en el sprint 3 | Selección de RF y RNF para sprint 3 |  | 1 hora | 2 integrantes del grupo de gestión |
| 10 | 1.2.2 | Desarrollo de user stories para los RF y RNF seleccionados para el sprint 3 | User stories para el sprint 3 | Requiere actividad 9 | 2 horas | 2 integrantes del grupo de gestión |
| 11 | 2.1.1 | Actualización del diagrama de clases | Diagrama de clases actualizado |  | 5 horas | 2 integrantes del equipo de desarrollo |
| 12 | 2.2 | Actualización del diseño de la base de datos | Diagrama de base de datos actualizado |  | 5 horas | 3 integrantes del equipo de desarrollo |
| 13 | 3.1.1 | Implementación de la consulta del estado de la carga de un establecimiento | Código ejecutable con dicha implementación | Requiere actividades 11, 12 | 3 horas | 2 integrantes del equipo de desarrollo |
| 14 | 3.1.2 | Implementación de la consulta del estado de la carga de una zona | Código ejecutable con dicha implementación | Requiere actividades 11, 12 | 3 horas | 2 integrantes del equipo de desarrollo |
| 15 | 3.1.3 | Implementación de la consulta de datos de salud de un establecimiento especifico | Código ejecutable con dicha implementación | Requiere actividades 11, 12 | 2 horas | 1 integrantes del equipo de desarrollo |
| 16 | 3.1.4 | Implementación de la consulta de datos de salud de un distrito especifico | Código ejecutable con dicha implementación | Requiere actividades 11, 12 | 2 horas | 1 integrantes del equipo de desarrollo |
| 17 | 3.1.5 | Implementación de la consulta de datos de salud de una región sanitaria especifica | Código ejecutable con dicha implementación | Requiere actividades 11, 12 | 2 horas | 1 integrantes del equipo de desarrollo |
| 18 | 3.1.6 | Implementación de la consulta de datos de salud de una provincia especifica | Código ejecutable con dicha implementación | Requiere actividades 11, 12 | 2 horas | 1 integrantes del equipo de desarrollo |
| 19 | 3.1.7 | Implementación de la consulta de los datos a nivel nacional | Código ejecutable con dicha implementación | Requiere actividades 11, 12 | 2 horas | 1 integrantes del equipo de desarrollo |
| 20 | 3.2.1 | Implementación del ABM para los datos de los recursos críticos | Código ejecutable con dicha implementación | Requiere actividades 11, 12 | 2 horas | 1 integrantes del equipo de desarrollo |
| 21 | 3.2.2 | Implementación del ABM para una entrada de seguimiento para centro de salud | Código ejecutable con dicha implementación | Requiere actividades 11, 12 | 2 horas | 1 integrantes del equipo de desarrollo |
| 22 | 3.3.1 | Implementar la importación de datos de un establecimiento | Código ejecutable con dicha implementación | Requiere actividades 11, 12 | 2 horas | 3 integrantes del equipo de desarrollo |
| 23 | 3.3.2 | Implementar las notificaciones a responsables por demoras en cargas | Código ejecutable con dicha implementación | Requiere actividades 11, 12 | 2 horas | 1 integrantes del equipo de desarrollo |
| 24 | 5.1 | Testeo de las consultas | Informe de funcionamiento de las consultas | Requiere actividades 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 | 2 horas | 2 integrantes del equipo de desarrollo |
| 25 | 5.2 | Testeo de ABMs | Informe de funcionamiento de ABMs | Requiere actividades 20, 21 | 2 horas | 2 integrantes del equipo de desarrollo |
| 26 | 5.3 | Testeo de utilidades | Informe de funcionamiento de las utilidades | Requiere actividades 22, 23 | 4 horas | 3 integrante del equipo de desarrollo |
| 27 | 1.5 | Charla motivacional con los desarrolladores | Evaluación de resultado de la charla |  | 30 minutos | 2 integrantes del equipo de gestión y al menos 3 integrantes del equipo de desarrollo |
| 28 | 1.6 | Reunión de evaluación de costos | Informe sobre el estado del costo del proyecto. |  | 15 minutos | Todos los integrantes del equipo de gestión |
| 29 | 1.7 | Reunión con autoridades de salud sobre coordinación necesaria para el correcto funcionamiento del software. | Documento con lo conversado en la reunión |  | 30 minutos | 2 integrantes del equipo de gestión |
| 30 | 1.8 | Reunión con autoridades de salud sobre infraestructura de los establecimientos de salud. | Minuta sobre la reunión e informe sobre problemas habituales. |  | 30 minutos | 2 integrantes del equipo de gestión |
| 31 | 1.2.3 | Desarrollo de la tabla de actividades del sprint 3 | Documentos de actividades a realizar en el sprint 3 | Requiere actividad 9 | 2 horas | 1 integrante del equipo de gestión |
| 32 | 1.2.4 | Desarrollo del WBS para el sprint 3 | Documento WBS del sprint 3 | Requiere actividad 31 | 30 minutos | 1 integrante del equipo de gestión |
| 33 | 1.2.5 | Desarrollo del diagrama de Gantt del sprint 3 | Diagrama de Gantt sobre el sprint 3 | Requiere actividad 31 | 4 horas | 1 integrante del equipo de gestión |