**Sprint 3: registro de actividades**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | ID-WBS | Actividades | Entregables | Dependencia | Duración | Recursos | F. Inicio | F. Fin |
| 1 | 1.2 | Reunión semana 1 | Primer informe del estado actual de la planificación. |  | 30 minutos | Todos los integrantes del equipo de gestión | 12/11/2020 | 12/11/2020 |
| 2 | 1.3 | Reunión semana 2 | Segundo informe del estado actual de la planificación. |  | 30 minutos | Todos los integrantes del equipo de gestión | 18/11/2020 | 18/11/2020 |
| 3 | 1.7 | Reunión de inicio de sprint 3 | Informe resumiendo lo hablado en la reunión |  | 20 minutos | Todos los integrantes de ambos equipos | 11/11/2020 | 11/11/2020 |
| 4 | 4.1 | Punto de control 1 | Informe sobre el estado actual del desarrollo |  | 15 minutos | 1 integrante de cada equipo | 10/11/2020 | 10/11/2020 |
| 5 | 4.2 | Punto de control 2 | Informe sobre el estado actual del desarrollo |  | 15 minutos | 1 integrante de cada equipo | 13/11/2020 | 13/11/2020 |
| 6 | 4.3 | Punto de control 3 | Informe sobre el estado actual del desarrollo |  | 15 minutos | 1 integrante de cada equipo | 18/11/2020 | 18/11/2020 |
| 7 | 1.1 | Reunión retrospectiva del sprint 3 | Resumen de los puntos a mejorar para el siguiente sprint | Requiere todas las actividades previas finalizadas | 30 minutos | Todos los integrantes de ambos equipos | 23/11/2020 | 23/11/2020 |
| 8 | 2.1 | Actualización del diseño de la base de datos | Diagrama de base de datos actualizado |  | 4 horas | 2 integrantes del equipo de desarrollo | 13/11/2020 | 13/11/2020 |
| 9 | 3.1.1 | Implementación de la consulta del estado de la carga de un establecimiento | Código ejecutable con dicha implementación | Requiere la actividad 8 finalizada | 4 horas | 1 integrante del equipo de desarrollo | - | - |
| 14 | 3.1.6 | Implementación de la consulta de la evolución de los datos | Código ejecutable con dicha implementación | Requiere la actividad 8 finalizada | 4 horas | 2 integrantes del equipo de desarrollo | - | - |
| 16 | 5.1 | Testeo de las consultas | Informe de funcionamiento de las consultas | Requiere las actividades 9, 10, 11, 12, 13 y 14 finalizadas | 4 horas | 3 integrantes del equipo de desarrollo | - | - |
| 17 | 5.2 | Testeo de las utilidades | Informe de funcionamiento de las utilidades | Requiere la actividad 15 finalizada | 2 horas | 2 integrantes del equipo de desarrollo | - | - |
| 18 | 1.4 | Charla motivacional con los desarrolladores | Evaluación de resultado de la charla |  | 15 minutos | 1 integrantes del equipo de gestión y al menos 3 integrantes del equipo de desarrollo | 20/11/2020 | 20/11/2020 |
| 19 | 1.5 | Reunión con autoridades de salud sobre coordinación necesaria para el correcto funcionamiento del software. | Documento con lo conversado en la reunión |  | 30 minutos | 2 integrantes del equipo de gestión | - | - |
| 20 | 1.6 | Reunión con autoridades de salud sobre infraestructura de los establecimientos de salud. | Minuta sobre la reunión e informe sobre problemas habituales. |  | 30 minutos | 2 integrantes del equipo de gestión | - | - |
| 21 | 3.2.2 | Implementación de la alerta ante nivel crítico de respiradores disponibles | Código ejecutable con dicha implementación |  | 4 horas | 1 integrantes del equipo de desarrollo |  |  |

**MONITOREO – PUNTO DE CONTROL 10/11/2020**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | ID-WBS | Actividades | Entregables | Duración | Recursos | F. Inicio | F. Fin | Estado |
| 8 | 2.1 | Actualización del diseño de la base de datos | Diagrama de base de datos actualizado | 4 horas | 2 integrantes del equipo de desarrollo |  |  | DEMORADA |
| 9 | 3.1.1 | Implementación de la consulta del estado de la carga de un establecimiento | Código ejecutable con dicha implementación | 4 horas | 1 integrante del equipo de desarrollo |  |  | DEMORADA |
| 14 | 3.1.6 | Implementación de la consulta de la evolución de los datos | Código ejecutable con dicha implementación | 4 horas | 2 integrantes del equipo de desarrollo |  |  |  |
| 21 | 3.2.2 | Implementación de la alerta ante nivel crítico de respiradores disponibles | Código ejecutable con dicha implementación | 4 horas | 1 integrantes del equipo de desarrollo |  |  |  |

**MONITOREO – PUNTO DE CONTROL 13/11/2020**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | ID-WBS | Actividades | Entregables | Duración | Recursos | F. Inicio | F. Fin | Estado |
| 8 | 2.1 | Actualización del diseño de la base de datos | Diagrama de base de datos actualizado | 4 horas | 2 integrantes del equipo de desarrollo | 13/11/2020 | 13/11/2020 | FINALIZADA |
| 9 | 3.1.1 | Implementación de la consulta del estado de la carga de un establecimiento | Código ejecutable con dicha implementación | 4 horas | 1 integrante del equipo de desarrollo |  |  | DEMORADA |
| 14 | 3.1.6 | Implementación de la consulta de la evolución de los datos | Código ejecutable con dicha implementación | 4 horas | 2 integrantes del equipo de desarrollo |  |  | DEMORADA |
| 21 | 3.2.2 | Implementación de la alerta ante nivel crítico de respiradores disponibles | Código ejecutable con dicha implementación | 4 horas | 1 integrantes del equipo de desarrollo |  |  | DEMORADA |

**MONITOREO – PUNTO DE CONTROL 18/11/2020**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | ID-WBS | Actividades | Entregables | Duración | Recursos | F. Inicio | F. Fin | Estado |
| 8 | 2.1 | Actualización del diseño de la base de datos | Diagrama de base de datos actualizado | 4 horas | 2 integrantes del equipo de desarrollo | 13/11/2020 | 13/11/2020 | FINALIZADA |
| 9 | 3.1.1 | Implementación de la consulta del estado de la carga de un establecimiento | Código ejecutable con dicha implementación | 4 horas | 1 integrante del equipo de desarrollo |  |  | DEMORADA |
| 14 | 3.1.6 | Implementación de la consulta de la evolución de los datos | Código ejecutable con dicha implementación | 4 horas | 2 integrantes del equipo de desarrollo |  |  | DEMORADA |
| 21 | 3.2.2 | Implementación de la alerta ante nivel crítico de respiradores disponibles | Código ejecutable con dicha implementación | 4 horas | 1 integrantes del equipo de desarrollo |  |  | DEMORADA |