**Sprint 3: actividades**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | ID-WBS | Actividades | Entregables | Dependencia | Duración | Recursos |
| 1 | 1.2 | Reunión semana 1 | Primer informe del estado actual de la planificación. |  | 30 minutos | Todos los integrantes del equipo de gestión |
| 2 | 1.3 | Reunión semana 2 | Segundo informe del estado actual de la planificación. |  | 30 minutos | Todos los integrantes del equipo de gestión |
| 3 | 1.7 | Reunión de inicio de sprint 3 | Informe resumiendo lo hablado en la reunión |  | 20 minutos | Todos los integrantes de ambos equipos |
| 4 | 4.1 | Punto de control 1 | Informe sobre el estado actual del desarrollo |  | 15 minutos | 1 integrante de cada equipo |
| 5 | 4.2 | Punto de control 2 | Informe sobre el estado actual del desarrollo |  | 15 minutos | 1 integrante de cada equipo |
| 6 | 4.3 | Punto de control 3 | Informe sobre el estado actual del desarrollo |  | 15 minutos | 1 integrante de cada equipo |
| 7 | 1.1 | Reunión retrospectiva del sprint 3 | Resumen de los puntos a mejorar para el siguiente sprint | Requiere todas las actividades previas finalizadas | 30 minutos | Todos los integrantes de ambos equipos |
| 8 | 2.1 | Actualización del diseño de la base de datos | Diagrama de base de datos actualizado |  | 4 horas | 2 integrantes del equipo de desarrollo |
| 9 | 3.1.1 | Implementación de la consulta del estado de la carga de un establecimiento | Código ejecutable con dicha implementación | Requiere la actividad 8 finalizada | 4 horas | 1 integrante del equipo de desarrollo |
| 10 | 3.1.2 | Implementación de la consulta del estado de la carga de un distrito especifico | Código ejecutable con dicha implementación | Requiere la actividad 8 finalizada | 4 horas | 1 integrante del equipo de desarrollo |
| 11 | 3.1.3 | Implementación de la consulta del estado de la carga de una región sanitaria especifica | Código ejecutable con dicha implementación | Requiere la actividad 8 finalizada | 4 horas | 1 integrantes del equipo de desarrollo |
| 12 | 3.1.4 | Implementación de la consulta del estado de la carga de una provincia especifica | Código ejecutable con dicha implementación | Requiere la actividad 8 finalizada | 4 horas | 1 integrantes del equipo de desarrollo |
| 13 | 3.1.5 | Implementación de la consulta del estado de la carga a nivel nacional | Código ejecutable con dicha implementación | Requiere la actividad 8 finalizada | 4 horas | 1 integrantes del equipo de desarrollo |
| 14 | 3.1.6 | Implementación de la consulta de la evolución de los datos | Código ejecutable con dicha implementación | Requiere la actividad 8 finalizada | 4 horas | 2 integrantes del equipo de desarrollo |
| 15 | 3.2.1 | Implementación de la alerta ante la falta de carga de datos. | Código ejecutable con dicha implementación | Requiere la actividad 8 finalizada | 2 horas | 1 integrantes del equipo de desarrollo |
| 16 | 5.1 | Testeo de las consultas | Informe de funcionamiento de las consultas | Requiere las actividades 9, 10, 11, 12, 13 y 14 finalizadas | 4 horas | 3 integrantes del equipo de desarrollo |
| 17 | 5.2 | Testeo de las utilidades | Informe de funcionamiento de las utilidades | Requiere la actividad 15 finalizada | 2 horas | 2 integrantes del equipo de desarrollo |
| 18 | 1.4 | Charla motivacional con los desarrolladores | Evaluación de resultado de la charla |  | 15 minutos | 1 integrantes del equipo de gestión y al menos 3 integrantes del equipo de desarrollo |
| 19 | 1.5 | Reunión con autoridades de salud sobre coordinación necesaria para el correcto funcionamiento del software. | Documento con lo conversado en la reunión |  | 30 minutos | 2 integrantes del equipo de gestión |
| 20 | 1.6 | Reunión con autoridades de salud sobre infraestructura de los establecimientos de salud. | Minuta sobre la reunión e informe sobre problemas habituales. |  | 30 minutos | 2 integrantes del equipo de gestión |
| 21 | 3.2.2 | Implementación de la alerta ante nivel crítico de respiradores disponibles | Código ejecutable con dicha implementación |  | 4 horas | 1 integrantes del equipo de desarrollo |
| 22 | 3.2.3 | Implementación de la alerta ante nivel crítico de camas UTI disponibles | Código ejecutable con dicha implementación |  | 4 horas | 1 integrantes del equipo de desarrollo |
| 23 | 3.2.4 | Implementación de la alerta ante nivel crítico de camas con gases centrales disponibles | Código ejecutable con dicha implementación |  | 4 horas | 1 integrantes del equipo de desarrollo |