**Sprint de ajustes: actividades**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | ID-WBS | Actividades | Entregables | Dependencia | Duración | Recursos |
| 1 | 1.2 | Reunión semana 1 | Informe del estado actual de la planificación. |  | 30 minutos | Todos los integrantes del equipo de gestión |
| 2 | 1.1 | Reunión de inicio de Sprint de ajustes | Informe resumiendo lo hablado en la reunión |  | 20 minutos | Todos los integrantes de ambos equipos |
| 3 | 3.1 | Punto de control 1 | Informe sobre el estado actual del desarrollo |  | 15 minutos | 1 integrante de cada equipo |
| 4 | 3.2 | Punto de control 2 | Informe sobre el estado actual del desarrollo |  | 15 minutos | 1 integrante de cada equipo |
| 5 | 1.3 | Reunión retrospectiva de Sprint de ajustes | Resumen del resultado del sprint | Todas las actividades finalizadas | 30 minutos | Todos los integrantes de ambos equipos |
| 6 | 2.1.1 | Implementación de la consulta del estado de la carga de un establecimiento | Código ejecutable con dicha implementación | Actividad 12 | 3 horas | 2 integrantes del equipo de desarrollo |
| 7 | 2.1.2 | Implementación de la consulta de datos de salud de un establecimiento especifico | Código ejecutable con dicha implementación |  | 2 horas | 1 integrantes del equipo de desarrollo |
| 8 | 2.1.3 | Implementación de la consulta de datos de salud de un distrito especifico | Código ejecutable con dicha implementación |  | 2 horas | 1 integrantes del equipo de desarrollo |
| 9 | 2.1.4 | Implementación de la consulta de datos de salud de una región sanitaria especifica | Código ejecutable con dicha implementación |  | 2 horas | 1 integrantes del equipo de desarrollo |
| 10 | 2.1.5 | Implementación de la consulta de datos de salud de una provincia especifica | Código ejecutable con dicha implementación |  | 2 horas | 1 integrantes del equipo de desarrollo |
| 11 | 2.1.6 | Implementación de la consulta de los datos a nivel nacional | Código ejecutable con dicha implementación |  | 2 horas | 1 integrantes del equipo de desarrollo |
| 12 | 2.3.1 | Agregar entrada de seguimiento para un establecimiento de salud | Código ejecutable con dicha implementación |  | 2 horas | 1 integrantes del equipo de desarrollo |
| 13 | 2.3.2 | Actualizar entrada de seguimiento para un establecimiento de salud | Código ejecutable con dicha implementación |  | 2 horas | 1 integrantes del equipo de desarrollo |
| 14 | 2.3.3 | Eliminar entrada de seguimiento para un establecimiento de salud. | Código ejecutable con dicha implementación |  | 2 horas | 1 integrantes del equipo de desarrollo |
| 15 | 2.1.7 | Implementación de la consulta de la evolución de los datos | Código ejecutable con dicha implementación |  | 4 horas | 2 integrantes del equipo de desarrollo |
| 16 | 2.2.1 | Implementación de la alerta ante nivel crítico de respiradores disponibles | Código ejecutable con dicha implementación |  | 4 horas | 1 integrantes del equipo de desarrollo |
| 17 | 4.1 | Testeo de las consultas | Informe de funcionamiento de las consultas | Actividades 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15 | 4 horas | 3 integrantes del equipo de desarrollo |
| 18 | 4.2 | Testeo de las utilidades | Informe de funcionamiento de las utilidades | Actividades 16 | 2 horas | 2 integrantes del equipo de desarrollo |
| 19 | 4.3 | Testeo de los ABM | Informe de funcionamiento de los ABM | Actividades 12, 13, 14 | 1 hora | 1 integrante del equipo de desarrollo |