## Sheet1
Requerimientos funcionales | Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Sprint Ajustes | Estado final | Fecha inicio planificada | Fecha inicio real | Fecha fin planificada | Fecha fin real
F01 - Agregar cuenta autorizada | FINALIZADO |  |  |  | FINALIZADO | 15/10/2020 | 19/10/2020 | 16/10/2020 | 20/10/2020
F02 - Actualizar cuenta autorizada | ASUMIDO |  |  |  | ASUMIDO
F03 - Dar de baja cuenta autorizada | ASUMIDO |  |  |  | ASUMIDO
F04 - Autentificación de usuario | FINALIZADO |  |  |  | FINALIZADO | 15/10/2020 | 16/10/2020 | 16/10/2020 | 17/10/2020
F05 – Desconexión del sistema | FINALIZADO |  |  |  | FINALIZADO | 15/10/2020 | 16/10/2020 | 16/10/2020 | 17/10/2020
F19 - Registrar una provincia | ASUMIDO |  |  |  | ASUMIDO
F40 - Modificar datos de una provincia | ASUMIDO |  |  |  | ASUMIDO
F41 – Dar de baja una provincia | ASUMIDO |  |  |  | ASUMIDO
F14 - Registrar un distrito | ASUMIDO |  |  |  | ASUMIDO
F37 - Modificar datos de un distrito | ASUMIDO |  |  |  | ASUMIDO
F38 - Baja de un distrito | ASUMIDO |  |  |  | ASUMIDO
F06 - Registrar establecimiento de salud | FINALIZADO |  |  |  | FINALIZADO | 15/10/2020 | 17/10/2020 | 16/10/2020 | 18/10/2020
F07 - Actualizar datos de establecimiento de salud | FINALIZADO |  |  |  | FINALIZADO | 15/10/2020 | 17/10/2020 | 16/10/2020 | 18/10/2020
F08 - Dar de baja establecimiento de salud | FINALIZADO |  |  |  | FINALIZADO | 15/10/2020 | 17/10/2020 | 16/10/2020 | 18/10/2020
F12 - Asignar responsable a un entorno | FINALIZADO |  |  |  | FINALIZADO | 21/10/2020 | 21/10/2020 | 21/10/2020 | 21/10/2020
F16 - Registrar una región sanitaria | ASUMIDO |  |  |  | ASUMIDO
F39 - Modificar datos de una región sanitaria | ASUMIDO |  |  |  | ASUMIDO
F17 - Dar de baja una región sanitaria | ASUMIDO |  |  |  | ASUMIDO
FIN DE SPRINT 1
F31 - Alta de datos de recursos críticos |  | ASUMIDO |  |  | ASUMIDO
F32 – Modificación de datos de recursos críticos |  | ASUMIDO |  |  | ASUMIDO
F33 – Baja de datos de recursos críticos |  | ASUMIDO |  |  | ASUMIDO
F13 - Consultar datos de salud de un establecimiento específico |  | INICIADO | EN CURSO | FINALIZADO | FINALIZADO | 30/10/2020 | 29/11/2020 | 30/10/2020 | 2020-03-12
F15 - Consultar datos de salud de un distrito específico |  | INICIADO | EN CURSO | FINALIZADO | FINALIZADO | 30/10/2020 | 29/11/2020 | 30/10/2020 | 2020-03-12
F18 - Consultar datos de salud de una región sanitaria especifica |  | INICIADO | EN CURSO | FINALIZADO | FINALIZADO | 30/10/2020 | 29/11/2020 | 30/10/2020 | 2020-03-12
F20 - Consultar datos de salud de una provincia especifica |  | INICIADO | EN CURSO | FINALIZADO | FINALIZADO | 30/10/2020 | 29/11/2020 | 30/10/2020 | 2020-03-12
F21 - Consultar datos de salud a nivel nacional |  | INICIADO | EN CURSO | FINALIZADO | FINALIZADO | 30/10/2020 | 29/11/2020 | 30/10/2020 | 2020-03-12
F09 - Agregar entrada de seguimiento para un centro de salud |  | DEMORADO |  | FINALIZADO | FINALIZADO | 2020-02-11 | 29/11/2020 | 2020-02-11 | 2020-04-12
F10 - Actualizar entrada de seguimiento para un centro de salud |  | DEMORADO |  | FINALIZADO | FINALIZADO | 2020-02-11 | 2020-02-12 | 2020-02-11 | 2020-04-12
F11 – Eliminar entrada de seguimiento para un centro de salud |  | DEMORADO |  | FINALIZADO | FINALIZADO | 2020-02-11 | 2020-02-12 | 2020-02-11 | 2020-04-12
F34 - Importar datos de establecimiento |  | ASUMIDO |  |  | ASUMIDO
F35 - Notificar a responsable por demoras en cargas |  | ASUMIDO |  |  | ASUMIDO
FIN DE SPRINT 2
F22 - Consultar estado de la carga de un establecimiento |  |  | DEMORADO | FINALIZADO | FINALIZADO | 2020-09-11 | 29/11/2020 | 2020-10-11 | 2020-04-12
F23 - Consultar estado de la carga de una región sanitaria |  |  | ASUMIDO |  | ASUMIDO
F24 - Consultar estado de la carga de un distrito |  |  | ASUMIDO |  | ASUMIDO
F25 - Consultar estado de la carga de una provincia |  |  | ASUMIDO |  | ASUMIDO
F29 - Consultar estado de la carga a nivel nacional |  |  | ASUMIDO |  | ASUMIDO
F36 - Consultar la evolución de los datos |  |  | DEMORADO |  | NO DESARROLLADO | 2020-11-11 |  | 2020-12-11
F30 – Alertar ante nivel crítico de respiradores disponibles |  |  | DEMORADO |  | NO DESARROLLADO | 2020-11-11 |  | 2020-12-11
F41 - Alertar ante nivel crítico de camas UTI disponibles |  |  | ASUMIDO |  | ASUMIDO
F42 - Alertar ante nivel crítico de camas con gases centrales disponibles |  |  | ASUMIDO |  | ASUMIDO
FIN DE SPRINT 3
Estado | Significado
INICIADO | El requerimiento se inicio en este sprint y se encuentra en desarrollo
EN CURSO | El requerimiento se encuentra en desarrollo durante este sprint
DEMORADO | El requerimiento que debia realizarse en este sprint no se inició
FINALIZADO | El requerimiento se finalizo en este sprint
ASUMIDO | El requerimiento se considera como ya implementado
NO DESARROLLADO | El requerimiento no se desarrolló