## Comision 1
COMISION 1 | TableroCOVID
Integrantes | Carranza-Michelis-Montano-Quijano-Stessens
Actualizado al 22/10/2020
POS
PROBLEMA/OPORTUNIDAD | Excelente
META | Muy bien!
OBJETIVOS | El objetivo 3 no lo entiendo. Tal vez se refiere al seguimiento en tiempo real de la ocupación de camas de terapia intensiva, uso de respiradores y recursos críticos en la totalidad de los establecimientos de internación públicos y privados (100%) Analizar objetivos: - Garantizar intercambio de datos con establecimientos que tengan herramientas informáticas propias, de modo de evitar la duplicación de la carga de datos y el riesgo de datos erróneos/inconsistentes - Disponer de información actualizada e integrada a nivel nacional - Brindar acceso a todos los datos de disponibilidad de recursos en establecimientos de sus propia jurisdicción a autoridades sanitarias de las distintas jurisdicciones
CRITERIOS DE EXITO | El criterio 3 no lo entiendo En cuanto a la actualización pueden establecer criterios del tipo: - Disponer de los datos del 95% de los establecimientos o aquellos establecimientos que representan el 95% de los recursos - La demora en la actualización de los datos no puede superar 48 hs. - Tengan en cuenta que si los datos no se cargan o se actualizan con mucha demora el tablero carece de utilidad para los fines indicados en la sección problema
SUPOSICIONES, RIESGOS, OBSTACULOS | Suposición: Cumplir con el plazo-¿Es suposición? Hay una suposición que indica que el presupuesto y la tecnología son acordes al proyecto y luego un riesgo No elegir las tecnologías adecuadas. La inexperiencia del equipo de programadores en este tipo de proyectos es un riesgo o un obstáculo? ¿Cuál sería el riesgo que aparece como consecuencia de la inexperiencia? Faltaría incorporar ítems relativos a la coordinación requerida tanto con los titulares de establecimientos como autoridades sanitarias para el éxito del proyecto así como tambien relativos a la importancia de la supervisión del cumplimiento de la carga de datos
DOCUMENTO DE ALCANCE
Requerimientos
Funcionales |  | Sprint1 | Sprint 2
ABM Usuarios | F1-F2-F3 User Story 1: Muy bien. Hay un tema que ver con la asociacion de la categoría. Si es local, hay que asignar el establecimiento. Si es provincial, regional o distrital hay que asignar la provincia, región o distrito. Falta agregar el nombre y mail de contacto del usuario. La conformación de la clave no se corresponde con el requerimiento no funcional de robustez de contraseñas. User Story 2: Muy bien. Todos los datos se pueden modificar? User Story 3: Muy bien. Se borran? Sin controles? Qué pasa con los datos asociados? | X Implementar Alta
Login/Logout | F4-F5 User story 4: Cantidad de intentos fallidos? Tener en cuenta los requerimientos de seguridad indicados antes User Story 5: OK. Deslogueo automático por inactividad? | X Implementar
ABM Provincias | F23 -(F24 y F25 no corresponden) User story 23: Repite User Story 7 | X
ABM Distritos o localidades | F14 - (F15 Y 16 no corresponden) User story 14: OK | X
ABM Regiones sanitarias | F18 - F21 (F19 Y F20 no corresponden) ¿Cómo se definen? A qué se asocian? | Agregar al Sprint 1 Corregido
ABM Responsables establecimientos | FALTA : implementar el registro de responsables, con apellido, nombre, cuil, telefono y mail de contacto | Agregar al Sprint 1 Implementar
ABM Establecimientos | F6-F7-F8 User Story 7: OK.Son todos datos obligatorios. User Story 8: OK. Qué pasa si hay datos asociados? User Story 9: Chequeos antes de eliminar? | X Implementar
Asociar responsable a establecimiento | F12 - Agregar al Sprint - Asociar un responsable a un establecimiento, registrando su cargo | Agregar e Implementar
ABM Recursos criticos | Catalogo de recursos criticos con su nivel de alerta Inicialmente faltaba Agregado para entrega de Sprint 2 User Story 31- MB Faltaría niveles críticos para mostrar indicadores o enviar notificaciones User Story 32-MB User Story 33-Qué pasa si hay datos asociados? |  | X
Carga de datos de un establecimiento y fecha | F9-F10-F11 User Sory 9: está bien pero los indicadores deben ser los indicados en el anexo de la resolución. Este req. deberia controlar que no hayan datos en esa fecha User Story 10: OK - Cualquier dato de cualquier fecha hacia atras? User Story 11: OK - Cualquier dato de cualquier fecha hacia atrás? El administrador o el usuario de carga? |  | X Implementar
Recuperar o importar datos de establecimiento (Servicios web) | Inicialmente faltaba Agregado en entrega de Sprint 2 |  | X
Consulta de estado de la carga de un establecimiento | F13 User Story 13: El usuario es el responsable de supervisar el cumplimiento de la carga Debería especificarse qué tiene que mostrar la consulta |  | X Implementar
Consulta del estado de la carga de un distrito/región/provincia/nación | Inicialmente Faltaban Agregados para entrega de Sprint 2 - User Stories: 15,18, 20 y 21: Estan renumerados y no tengo la lista de requerimientos actualizada. en todos los casos el actor es el responsable de la supervision. En todas las descripciones deberían especificarse qué tiene que mostrar la consulta |  | X Implementar
Notificaciones a responsables por demoras en cargas | Inicialmente faltaba. Agregado para entrega de Sprint 2 User story 35: Faltaría un envio de notificación de manera que la misma no dependa de una acción por parte del responsable. Los actores serían responsable de carga y responsable de supervisión a nivel de establecimiento |  | X
Consultas de datos a una fecha de un establecimiento | F12 (repetido el 12)
Consulta de datos a una fecha de un distrito/región/provincia/nación | F17 (distrito - falta indicar período o fecha a consultar) F22 (region - faltan indicar período o fecha a consultar) F26 (provincia - faltan indicar período o fecha a consultar) F30 (nacion - Falta indicar período o fecha a consultar) LAs consultas a modo gráfico y modo tabla son dos requerimientos separados Cada indicador generará un subrequerimiento separado
Evolución de datos | Sería una consulta que muestra la evolucion de un indicardor en un período -Considerar consultas en modo grafico y en modo tabla. Inicialmente faltaba Agregado en la entrega del Sprint 2. No entiendo la descripción De acuerdo a la planificación general corresponde al Sprint 3, NO al Sprint 2 |  | No corresponde a Sprint 2
Alertas | FALTA
Requerimiento F27-F28-F29 no corresponden
Requerimientos de Interfaz planteados
F31 | OK
F32 | OK
F33 | ESPECIFICA SOLO DISTINTOS NIVELES - no hay requerimientos de modos de visualización
Requerimientos NO funcionales
NF01 -Reusabilidad de la parte gráfica | No se entiende bien lo que se requiere
NF02-Funcionamiento en múltiples navegadores | La escala y el test no son correctos
NF03 - Actualización diaria sobre número de casos | No es un requerimiento no funcional del sistema. Por otra parte para medirlo se debe saber que hay casos sin reportar lo cual quizás no es factible o al menos es complejo. El test tampoco está bien. La exigencia planteada sería un criterio de éxito Categoría "Regulatorio"?
NF04-Actualización de datos de pacientes internados y recursos criticos | Análogo a anterior. Además la resolución NO establece actualización continua, sino diaria.
NF05-Eficiencia en la carga de datos | OK
NF06 - Tiempo operativo | El tiempo operativo es lo que se mide, el requerimiento sería alta disponibilidad Desdoblar en dos requerimientos. Tiempo operativo - Demora ante una caída Escala: indicar unida de medida: días, horas, semanas....
NF07 - Tiempo de aprendizaje | El tiempo de aprendizaje es lo que mide, el requerimiento sería Facilidad de uso. Test: Indicar a cuántas personas se hace la prueba. Indicar unidad de medida en la escala
NF08 - Tiempo de respuesta del sistema | El tiempo es lo que se mide. ¿Cuál sería el requerimiento(análogo a casos anteriores)? Indicar unidad de medida en escala. Indicar cantidad y tipo de pruebas en test
NF09-Tolerancia de uso | Sería concurrencia? Test: indicar situación de estrés.
NF10 - Seguridad del sistema | El requerimiento especificado en realidad sería robustez de las contraseñas. Definirían condiciones de constraseña segura y se harian pruebas de descrifrado de contraseñas que cumplan esas condiciones?
DOCUMENTO DE RIESGOS
Definición de los riesgos
Abandono de desarrolladores | Por qué es probable que los desarrolladores no puedan continuar?
Fecha de entrega ajustada | Como está especificado no es el riesgo
Inexperiencia en tecnologias | Puede suceder que al no conocer las herramientas ponga en riesgo al proyecto no es una definición del riesgo
Soprepaso del presupuesto | Por qué cuenta con un presupuesto alto? Cuáles serían los motivos que podrían generar este riesgo?
Planificación ambiciosa | No está descripto
Falta de comunicación entre las partes | En la descripción indican problemas de comunicación, no "falta", son dos cosas distintas. Analizar el riesgo en un proyecto real en lugar de un proyecto de cursado de una materia
Observaciones:
Revisar consistencia entre tabla y lista de riesgos
Ordenar la tabla por prioridad e impacto y marcar la línea de corte
Revisar algunas propabilidades y justificaciones. Replantear en un contexto real (no de cursado de materia)- En los planes se habla de horas extras, planteandolo como una situación real y en la definicion se habla de horarios de materias. Corregir para que sea consistente
Aparece un riesgo desarrollo no sincronizado que no está en la tabla
Verificar consistencia con los riesgos y obstáculos que plantearon en el POS
Planes RSyGR
Abandono de desarrolladores | OK
Fecha de entrega ajustada | OK. Plan de Gestión: en el caso de no poder cumplir con el plazo la última alternativa es renegociar con el cliente alcance o plazo
Capacitación insuficiente en las tecnologías... | Mantener la consistencia con los nombres o descripciones indicados en la tabla y definición de riesgos. Este riesgo no existe. Se planteó otro: inexperiencia en las tecnologías. La capacitación sería una accion del plan?
Sobrepaso del presupuesto | OK
Otros aspectos a contemplar para la identificación de riesgos
Equipamiento
Infraestructura y conectividad en el territorio
Coordinación con responsables de establecimientos y autoridades de regiones sanitarias
Intercambio de datos con establecimientos que tienen herramientas propias
Cantidad y variedad de actores involucrados
Tamaño
Calidad de los datos
Planificación General
Entrega del 06/10: Sin entregar Entrega del 09/10: Sprint1: ABM Usuarios, datos globales para ABM establecimientos y sus responsable - Sprint 2: Carga e importación de datos - Interfaz gráfica. - Sprint 3: Interfaz Gráfica y consultas
Planificación Sprint 1
Selección de Requerimientos y User Stories | OK- Habría que agregar ABM de Responsables y el requerimiento F12
Actividades requeridas para riesgos a realizar según planes: Reuniones-control de documentación-Planificaciones detalladas con puntos de control-Reuniones de monitoreo y control de entregables - Capacitaciones-Seguimiento del presupuesto - OK
Actividades y WBS
Como primera versión está MUY BIEN. MUY COMPLETO
Tienen que corregir la tabla y el WBS para que queden consistentes en cuanto a nombres de actividades y tareas y nivel de descomposición. Por ejemplo ver Tarea 3.2.2 de WBS y tarea Id 15. Ver Tarea 4.2.4 de WBS que corresponde a tarea Id 6 y tambien a tarea Id 19?
Falta la reunión de lanzamiento
Falta la definición de formas de comunicación y repositorio para el proyecto
Faltan las tareas de planificación que corresponden a determinar las actividades y entregables del Sprint 2, realizar el WBS, determinar duraciones, recursos y dependencias y realizar la planificación temporal del Sprint 2 (Diagrama de red)
Corregir entregable de actividad Id2
Cambiar Corroborar por verificar o controlar
Es factible plantear reuniones diarias?
Ajustar en base a correcciones en sección requerimientos y sección riesgos
Reentrega 09/10 | Algunas tareas de la tabla de actividades no matchean con el WBS. Por ejemplo, la actividad con ID 2. Identifiquen en la tabla de actividades el ID del WBS que debería coincidir con el del Gantt y de esa forma queda todo consistente Faltaría la reunión inicial del sprint No veo la tarea para la implementación del ABM de responsables-Está la asociación de responsable a establecimiento (3.3.1) Dependencias: Las tareas de verificaciones no dependen de la tarea que produce el entregable verificable. Por ejemplo, la tarea 3 no depende de la 15 ya que se haya finalizado o no la implementación de la base de datos la verificación se realiza y se registra el estado de la implementación. Idem para la tarea 8. Otro ejemplo es la tarea 8. La reunión de retrospectiva se realiza independientemente del estado de las otras actividades del sprint1. Diferente es el caso de los testeos, ya que no puedo testear lo que no se implementó
Planificación del Sprint 1 - Viernes 09/10: Realizar la planificación y diagrama de Red para los requerimientos marcados para implementar en el Sprint 1
La planificación está muy completa. Tienen que realizar las correcciones indicadas antes.
Revisar fechas de algunas tareas: La reunión de retrospectiva se realiza al finalizar el sprint y está indicada al comienzo. Supongo que querían poner reunión de inicio del sprint
Planificación Sprint 2
Selección de Requerimientos y User Stories | Catálogo de recursos críticos-Carga de datos-Importación de datos - Consultas de seguimiento.OK La consulta de evolución de un indicador no corresponde a este sprint sino al 3
Actividades requeridas para riesgos a realizar según planes: Reuniones-control de documentación-Planificaciones detalladas con puntos de control-Reuniones de monitoreo y control de entregables - Capacitaciones-Seguimiento del presupuesto - OK
Actividades y WBS
MUY COMPLETO
Dependencias: Las tareas de verificaciones no dependen de la tarea que produce el entregable verificable.Idem Sprint 1
Falta la reunión de inicio de sprint
Identifiquen en la tabla de actividades el ID del WBS que debería coincidir con el del Gantt y de esa forma queda todo consistente
Planificacion de las actividades del Sprint 2 para requerimientos marcados
La planificación planteada esta MUY BIEN
Considerar solamente las actividades que corresponden a los requerimientos marcados para implementar: Carga de datos de un establecimiento-Control de estado de la carga a nivel establecimiento - Control de la carga (distrito, zona, provincia, nación)
Los Requerimientos ABM de recursos criticos, importación de datos y notificaciones no se implementan pero debe considerarse su impacto en el diseño de clases y BD. Si quieren dejarlas pueden hacer otro diagrama de Gantt donde solo queden las marcadas, de manera que la planificación refleje el trabajo que realmente se va a realizar Evolución de indicador no corresponde a este Sprint de acuerdo a la planificación general entregada